## Sheet1
김혜성의 1번 Toy Project | 시작일 | 작업일수 | 실제 시작일 | 실제 작업 일수 | 진행률
프로젝트 기획 | 2021-04-20 | 1 | 2021-04-20 | 1 | 100%
개발 환경 설정 | 2021-04-21 | 5 | 2021-04-21 | 2 | 100%
DB 설계 | 2021-04-26 | 4 | 2021-04-23 | 1 | 100%
화면 설계 | 2021-04-30 | 3
로그인 화면 구현 | 2021-05-03 | 1
회원 가입 화면 구현 | 2021-05-04 | 1
메인 화면 구현 | 2021-05-05 | 1
회원 관리 화면 구현 | 2021-05-06 | 1
로그인 기능 구현 | 2021-05-07 | 2 | 2021-04-24 | 2 | 100%
회원 가입 기능 구현 | 2021-05-09 | 2
회원 목록 출력 구현 | 2021-05-11 | 2
회원 관리 등록 기능 | 2021-05-13 | 2 | 2021-04-26 | 3 | 100%
회원 관리 수정 기능 | 2021-05-15 | 2 | 2021-04-29 | 4 | 100%
회원 관리 삭제 기능 | 2021-05-17 | 2 | 2021-05-03 | 3 | 100%
최종 점검 | 2021-05-19 | 1 | 2021-05-06